## Sheet1
|  | Backlog Memory |  |  | Short explenation:
[5 empty] | Priority | 1 highest priority
Priority | Type | Items | Status | Comment | Type | Feature (What you want), Bugs (What you do not want, but must be solved), Other (not codes (for example making images for memory cards))
1 | Other | User stories | Sprint |  | Items | What we have to do
1 | Other | Klassendiagram | Sprint |  | Status | To do, Sprint (what we are doing in this sprint), Done
3 | Feature | Javafx omgeving voor het spel | To do | Implementatie van het klassendiagram kan voor een groot gedeelte in 1 sprint. Volgorde priority 3 t/m 7 is niet zo belangrijk. | Comment
3 | Feature | Het verdelen van de kaarten over het scherm | To do
4 | Feature | Het kiezen van twee kaarten | To do
4 | Feature | Het checken van twee kaarten | To do
4 | Feature | Als kaarten gelijk zijn kaarten markeren/verwijderen | To do
5 | Feature | Kiezen moeilijkheidsgraad | To do
5 | Feature | Implementatie moeilijkheidsgraad aantal plaatjes | To do
6 | Other | 2 maal afbeeldingen set | To do | Kan ook een hogere priority hebben als dat makkelijker is met programmeren.
6 | Other | afbeelding achterkant kaart | To do
7 | Feature | Aan het einde van het spel score(tijd) weergeven | To do
7 | Feature | Bijhouden van de scores per moeilijkheidsgraad en gebruiker | To do
Backlog Suite
Priority | Type | Items | Status | Comment
11 | Other | User stories | To do
12 | Other | Klassendiagram | To do
13 | Feature | Javafx omgeving voor suite | To do
13 | Feature | nieuw spel | To do
13 | Feature | spel kiezen | To do
13 | Feature | selecteren gebruiker / nieuwe gebruiker toevoegen | To do
13 | Feature | help: voor uitleg spelregels | To do
13 | Feature | afsluiten | To do
13 | Feature | spelinstellingen | To do
13 | Feature | speler scores per spel en statistieken | To do
13 | Feature | High score bij houden per spel | To do
14 | Feature | voeg memory spel toe | To do
14 | Feature | voeg nieuwe spel module toe | To do
14 | Feature | about: met onder andere de namen van de ontwikkelaars | To do